## 需求进度管理表
需求进度管理表
○：完成（通过评审或测试） △：进行中 ×：未着手 N/A：不适用（没有此项活动）
NO. | 大分类 | 中分类 | 小分类 | 详细说明 | 负责人 | 预计日期 | 状态 | 困难
1 | 项目与系统管理 | 项目基础信息 | 项目说明维护 | 记录项目名称、目标、运行环境、关键技术和系统边界。 | 徐钲 | 2026-09-04 | ×
2 |  |  | 开发进度跟踪 | 记录各模块负责人、预计完成日期、当前状态和困难。 | 徐钲 | 2026-09-04 | ×
3 |  | 评审与变更管理 | 需求评审记录 | 记录需求评审结论、问题、责任人和整改结果。 | 徐钲 | 2026-09-04 | ×
4 |  |  | 需求变更追踪 | 记录需求变更内容、原因、提出人、日期及影响范围。 | 徐钲 | 2026-09-04 | ×
5 |  |  | 版本与成果物管理 | 对需求、设计、代码、测试和发布成果物进行版本标识与追踪。 | 徐钲 | 2026-09-04 | ×
6 | 用户端服务 | 用户账户 | 手机号登录与自动注册 | 前置条件：用户端程序正常运行且已连接服务端。 输入：11位大陆手机号1[3-9][0-9]{9}。 处理过程：客户端先判断手机号格式是否正确，再把手机号发给服务端；服务端查询用户表，如果已有该手机号就直接返回用户信息，如果没有就自动新增一条用户记录，默认昵称设为“用户+手机号后4位”。 输出：登录成功后进入用户端首页，手机号格式错误或服务端连接失败时给出提示。 | 吴洵 | 2026-09-05 | ×
7 |  |  | 个人信息展示 | 展示用户头像、昵称、手机号和钱包余额。 | 吴洵 | 2026-09-05 | ×
8 |  |  | 头像修改 | 用户从本地选择图片后上传并更新头像。 | 吴洵 | 2026-09-05 | ×
9 |  |  | 昵称修改 | 校验新昵称后保存，并刷新个人信息。 | 吴洵 | 2026-09-05 | ×
10 |  |  | 钱包充值 | 前置条件：用户已成功登录，服务端和数据库连接正常。 输入：充值金额。充值金额必须为大于0的数字，最多保留两位小数。 处理过程：用户输入充值金额并确认后，客户端先校验金额是否为空、是否为数字以及是否大于0；校验通过后将充值请求发送至服务端。服务端模拟支付成功，将充值金额加到当前用户的钱包余额中并保存。为避免重复充值，服务端对同一次充值请求只处理一次。 输出：充值成功后显示充值金额和最新钱包余额；输入不符合要求时不发送充值请求并提示“请输入正确的充值金额”；服务端连接失败或数据库保存失败时，提示充值失败，用户余额保持不变。 | 吴洵 | 2026-09-05 | ×
11 |  | 充电站查询 | 地址定位 | 通过区域下拉选择或手动输入地址，调用腾讯地图API转换为经纬度。 | 姚雨森 | 2026-09-06 | ×
12 |  |  | 附近充电站查询 | 前置条件：用户已登录且处于联网状态，服务端可访问充电站数据，定位信息有效。 输入：有效区域或地址及其经纬度。 处理过程：查询周边充电站，计算当前位置与各站距离，并按距离由近到远排序。 输出：显示站名、充电价格、电桩总数、空闲数量和距离。 | 姚雨森 | 2026-09-06 | ×
13 |  |  | 充电站详情查看 | 用户选择充电站后，显示该站电桩的编号、类型、状态和功率。 | 姚雨森 | 2026-09-06 | ×
14 |  | 地图导航 | 一键导航 | 前置条件：已获得用户当前位置和目标充电站经纬度，网络可用。 输入：目标充电站并选择驾车或步行等出行方式。 处理过程：用户点击“一键导航”后，客户端读取目标充电站经纬度，根据所选出行方式生成腾讯地图路线规划链接，并使用QWebEngineView加载该页面；腾讯地图根据起点、终点和出行方式计算并展示路线，用户可在地图页面中查看路线及切换可用的出行方式。 输出：显示对应路线规划；页面加载失败或网络异常时提示用户重新尝试。 | 曾梓木 | 2026-09-07 | ×
15 |  | 充电业务 | 未完成订单检查 | 进入充电页面时检查当前用户是否存在“充电中”的未结算订单；存在则强制进入结算页。 | 曾梓木 | 2026-09-07 | ×
16 |  |  | 空闲电桩选择与计费 | 前置条件：用户已登录；用户无正在进行中的充电订单；目标充电站存在状态为空闲的可用电桩。 输入：用户ID、电桩ID、操作指令开始/停止。 状态：订单：待充电/充电中/待结算/已完成；电桩：空闲/在用/故障。 处理过程：进入充电页时先查询用户是否存在未完成订单，若存在则禁止创建新订单；无未完成订单时，用户选择空闲电桩并下发start指令，服务端创建充电订单、记录开始时间，并将电桩状态置为在用。充电过程中，系统按照固定时间间隔读取电桩累计充电量，计算本计费周期内的充电量增量，并根据该时段对应的实时单价计算本周期费用，将其累加到订单总费用中；每个计费周期结束后同时检查用户余额是否足以支付继续充电所需费用，若余额不足则自动下发停止充电指令。用户主动下发stop指令或系统因余额不足自动停止后，读取最后一个计费周期的充电量并完成费用结算；余额充足时扣除订单总费用，将订单置为已完成，余额不足时将订单置为待结算，同时将电桩恢复为空闲状态。 输出：累计充电量、订单费用、支付结果、最新余额以及电桩状态更新。 | 曾梓木 | 2026-09-07 | ×
17 |  |  | 充电启动与状态更新 | 用户确认后开始充电，持续更新订单状态、充电时长和充电量。 | 曾梓木 | 2026-09-07 | ×
18 |  |  | 订单记录查询 | 按用户查询历史与未完成充电订单，并显示时间、电站、电桩、充电量、费用和状态。 | 曾梓木 | 2026-09-08 | ×
19 | 运营管理端 | 管理员账户 | 管理员登录 | 前置条件：PC服务器端正常运行且数据库可访问。 输入：管理员账号、密码。规则：账号密码不能为空，默认账号 admin，默认密码 123456。 处理过程：查询管理员表并比对账号密码，校验通过后记录登录状态。 输出：验证通过进入管理后台；验证失败提示账号或密码错误。 | 李奕萱 | 2026-09-08 | ×
20 |  | 销售业绩 | 核心营收指标 | 展示今日营收、本月营收和总营收。 | 李奕萱 | 2026-09-08 | ×
21 |  |  | 营收趋势分析 | 前置条件：管理员已登录，存在已结算订单。 输入：统计范围 7天/30天。 处理过程：只统计状态为 已完成 的订单金额，按日期分组汇总；无订单的日期补 0；使用 QChart 画折线图。 输出：今日营收、本月营收、总营收，以及近 7 日/30 日营收趋势。 | 李奕萱 | 2026-09-08 | ×
22 |  | 设备状态监控 | 电桩状态统计 | 统计并显示在用、闲置、故障电桩的数量及占比。 | 李奕萱 | 2026-09-09 | ×
23 |  | 充电桩管理 | 电桩列表查询 | 展示电桩编号、所属电站、类型、功率、状态、累计次数和累计时长。 | 李奕萱 | 2026-09-09 | ×
24 |  |  | 远程重启 | 前置条件：管理员已登录并选中一个已登记电桩。 输入：目标电桩编号和远程重启指令。 处理过程：确认操作后模拟向目标电桩发送重启指令，记录操作时间和结果，并刷新设备状态。 输出：显示指令发送成功或失败信息及电桩最新状态。 | 李奕萱 | 2026-09-09 | ×
25 |  | 充电站管理 | 充电站列表查询 | 展示电站ID、站名、地址、经纬度、电桩总数和当前在线率。 | 徐钲 | 2026-09-10 | ×
26 |  |  | 站内电桩详情 | 管理员选择电站后，显示该站全部电桩的实时状态明细。 | 徐钲 | 2026-09-10 | ×
27 |  |  | 新增充电站 | 前置条件：管理员已登录并具有电站管理权限。 输入：站名、详细地址、经纬度、电桩数量等信息。 处理过程：校验必填项、经纬度和电桩数量，检查站名或位置重复后写入电站数据，并按数量初始化关联电桩。 输出：新增成功后刷新电站列表；校验或保存失败时指出具体原因。 | 徐钲 | 2026-09-10 | ×
28 |  | 用户管理 | 用户列表与搜索 | 展示用户ID、手机号、昵称、余额、注册时间和状态，并支持手机号模糊搜索。 | 徐钲 | 2026-09-10 | ×
29 |  |  | 冻结与解冻用户 | 前置条件：管理员已登录且目标用户存在。 输入：目标用户ID及冻结或解冻操作。 处理过程：校验当前状态后更新用户状态并记录操作；被冻结用户不得继续登录或发起新的充电业务。 输出：显示操作结果和最新用户状态。 | 徐钲 | 2026-09-11 | ×
30 | 数据与通信 | 业务数据存储 | 用户数据管理 | 持久化用户手机号、昵称、头像、余额、注册时间和账号状态。 | 吴洵 | 2026-09-11 | ×
31 |  |  | 充电站数据管理 | 持久化充电站名称、地址、经纬度、价格和电桩关联关系。 | 吴洵 | 2026-09-11 | ×
32 |  |  | 充电桩数据管理 | 持久化电桩编号、类型、功率、状态、累计充电次数和累计时长。 | 吴洵 | 2026-09-11 | ×
33 |  |  | 充电订单管理 | 持久化订单用户、电站、电桩、起止时间、充电量、费用和状态。 | 吴洵 | 2026-09-12 | ×
34 |  |  | 管理员数据管理 | 持久化管理员账号、密码凭据和必要的操作记录。 | 吴洵 | 2026-09-12 | ×
35 |  | 客户端服务端通信 | Socket消息传输 | 定义统一消息结构，实现请求、响应、状态码和异常信息的可靠传输。 | 姚雨森 | 2026-09-12 | ×
36 |  |  | 并发请求处理 | 服务端采用多线程处理多个客户端连接，避免单个请求阻塞其他用户。 | 姚雨森 | 2026-09-13 | ×
37 |  | 外部接口 | 腾讯地图接口 | 封装地址解析、坐标转换和路线规划调用，并处理超时或返回异常。 | 姚雨森 | 2026-09-13 | ×
38 | 系统质量保障 | 安全与权限 | 身份与权限控制 | 区分普通用户和管理员权限，拒绝未授权的数据访问和管理操作。 | 李奕萱 | 2026-09-15 | ×
39 |  |  | 输入与数据安全 | 校验手机号、金额、坐标等输入，防止非法值、越权修改和恶意数据写入。 | 李奕萱 | 2026-09-15 | ×
40 |  | 异常处理 | 统一错误处理 | 对网络中断、数据库失败、地图接口异常和非法操作提供明确提示与恢复措施。 | 徐钲 | 2026-09-16 | ×
41 |  | 一致性与可用性 | 业务状态一致性 | 确保充电订单、钱包余额和电桩状态在预约、充电、结算失败时保持一致或可回滚。 | 徐钲 | 2026-09-16 | ×

## 示例
需求进度管理表
○：完成（通过评审或测试） △：进行中 ×：未着手 N/A：不适用（没有此项活动）
NO. | 大分类 | 中分类 | 小分类 | 详细说明 | 负责人 | 预计日期 | 状态 | 困难 | 9月1日评审 | 9-14评审
1 | 项目管理部分 | 基本信息管理 | 记录各基金项目的基本信息 | 基本信息包括：项目名称、项目种类、立项及存续时间、项目情况简介、关联捐赠协议书编号、关联财务账户编号、项目负责人以及项目捐赠方、执行方和受益方基本信息等 |  | 2018-08-27 | 已完成 |  | ok | ok
2 |  |  | 关联查询和统计 | 提供上述信息的关联查询和统计功能 |  | 2018-08-27 | 已完成 |  | ok | ok
3 | 资金管理部分 | 收入资金管理 | 收入资金录入 | 捐赠收入资金管理信息有收入来源、收款金额、收款币种、收款日期、收款用途、来款单位基本信息等，同时提供是否寄送捐赠票据、捐赠证书等操作的确认完成钩选功能，确保收入资金的准确记录 |  | 2018-08-28 | 已完成 |  | ok | ok
4 |  |  | 关联查询 | 提供上述信息的关联查询 |  | 2018-08-28 | 已完成 |  | ok | ok
5 |  |  | 批量导出功能 |  |  | 2018-08-27 | 已完成 |  | ok | ok
6 |  | 支出资金管理 | 支出信息管理 | 业务活动支出资金管理信息有支出类别、支款金额、支款币种、支款日期、支款用途、经办人及领用人基本信息等。同时提供是否留存收款票据等操作的确认完成钩选功能，确保支出资金的准确记录。 |  | 2018-08-27 | 已完成 |  | ok | ok
7 |  |  | 经办人信息管理 | 经办人信息有姓名、性别、联系方式 |  | 2018-08-28 | 已完成 |  | ok | ok
8 |  |  | 领用人信息管理 | 领用人信息有姓名、性别、联系方式 |  | 2018-08-28 | 已完成 |  | ok | ok
9 |  |  | 关联查询及批量导出功能 | 提供上述信息的关联查询，并导出成文件 |  | 2018-08-29 | 已完成 |  | ok | ok
10 |  | 资金统计分析 | 查看某项捐赠项目的收入资金及支出资金的流水明细 | 管理人员可以选择查看某项捐赠项目的收入资金及支出资金的流水明细 |  | 2018-08-27 | 已完成 |  | ok | ok
11 |  |  | 查看某时段下的收入资金及支出资金的流水明细 | 管理人员可以选择查看某时段下的收入资金及支出资金的流水明细 |  | 2018-08-27 | 已完成 |  | ok | ok
12 |  |  | 显示信息的数据对比 |  |  | 2018-08-28 | 已完成 |  | ok | ok
13 |  |  | 批量导出功能 |  |  | 2018-08-28 | 已完成 |  | ok | ok
14 |  |  | 数据求和、求平均数、求方差等统计学计算 |  |  | 2018-08-27 | 已完成 |  | ok | ok
15 | 筹款对象管理部分 | 基本信息管理 | 信息录入 | 本系统为不同基金筹款对象群体提供其基本信息、生活习惯、捐赠历史的个性化录入 |  | 2018-08-28 | 已完成 |  | ok | ok
16 |  |  | 关联查询 | 提供上述信息的关联查询 |  | 2018-08-28 | 已完成 |  | ok | ok
17 |  |  | 信息批量导出 |  |  | 2018-08-30 | 已完成 |  | ok | ok
18 | 用户权限管理部分 | 系统管理员 | 设置权限 | 系统管理员可以为不同用户群体设置针对部分或全部信息的只读、修改、统 计查询等操作授权 |  | 2018-08-30 | 已完成 |  | ok | ok
19 |  |  | 相关信息的录入、查询、修改等操作 |  |  | 2018-08-30 | 已完成 |  | ok | ok
20 |  |  | 查看各用户的登录时段及操作记录等信息 |  |  | 2018-08-30 | 已完成 |  | ok | ok
21 |  | 基金会工作人员 | 相关信息的录入、查询、修改等操作 |  |  | 2018-09-02 | 未完成 |  | ok | ok
[6 empty] | 2018-09-04 | 未完成 | bootstrap解决，讲师讲解 | 未完成 | 完成
|  | 捐赠协议管理 |  | 捐赠协议相关信息录入。一个项目可关联多个协议，因为可能过一段时间就得签协议继续捐款之类的。 |  | 2018-09-02 | 未完成 |  | 进行中 | 完成
|  |  |  | 是不是放在项目管理部分合适一些 |  | 2018-09-04 | 未完成 |  | 未完成 | 完成
[6 empty] | 2018-09-03 | 未完成 | websocket解决，讲师讲解 | 未完成 | 完成，提醒方式为弹框，下周一验收其他
[6 empty] | 2018-09-03 | 未完成 |  | 进行中 | 完成，页面临时乱码调整
[6 empty] | 2018-09-14 | 未开始 | 新增 |  | 未开始，今天完成，下周一验收
[8 empty] | 新增 |  | 完成